## Requisitos
Cód. | Prioridade | Tipo | ID do requisito/Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Quem solicitou | Status | ID requisitos relacionados | Comentários
1 | 0-Altíssima | Funcional | USU001 | Cadastro de usuários/administradores | Usuário foi registrado no sistema |  | Pendente
2 | 2-Média | Funcional | USU002 | Edição de informações do usuários/administradores | As informações do usúario foram atualizadas |  | Pendente
3 | 2-Média | Funcional | USU003 | Ativação de usuários/administradores | O usuário foi ativado |  | Pendente
4 | 3-Baixa | Funcional | USU004 | Desativação de usuário/administradores | Usuário foi desativado no sistema |  | Pendente
5 | 3-Baixa | Funcional | USU005 | Remoção do usuário/administradores | O usuário foi removido |  | Pendente
6 | 2-Média | Funcional | USU006 | Listagem de usuários | Usuários registrados são listados para visualização |  | Pendente
7 | 3-Baixa | Funcional | USU007 | Filtragem de usuários | Usuários registrados são filtrados para visualização |  | Pendente
8 | 1-Alta | Funcional | DOC001 | Registro de entrada de documentos | Documento é registrado no sistema |  | Pendente
9 | 1-Alta | Funcional | DOC002 | Exibição dos status do documento | Garantir que os status do documento sejam atualizados em tempo real, refletindo o estado mais recente das informações. |  | Pendente
10 | 2-Média | Funcional | DOC003 | Adição dos filtros do documento | Documento após ser catalogado recebe os filtros |  | Pendente
11 | 1-Alta | Funcional | DOC004 | Busca avançada dos documentos | Documento buscado é apresentado como resultado |  | Pendente
12 | 2-Média | Funcional | ATP001 | Cadastro de atividades/processos | Atividade/processo são cadastrados no sistema |  | Pendente
13 | 2-Média | Funcional | ATP002 | Edição de informações das atividades/processos | As informações das atividades/processos foram atualizadas |  | Pendente
14 | 3-Baixa | Funcional | ATP003 | Remoção das atividades/processos | Ativades/processos são excluidos do sistema |  | Pendente
15 | 2-Média | Funcional | ATP004 | Listagem de atividades/processos | Atividades/processos são listados para visualização |  | Pendente
16 | 2-Média | Funcional | ATP005 | Filtragem de atividades/processos | Atividades/processosregistrados são filtrados para visualização |  | Pendente
17 | 3-Baixa | Técnico | SIST001 | integração com o Archivematica | O sistema se integra com o Archivematica para o armazenamento dos metadados |  | Pendente
18 | 1-Alta | Técnico | SIST002 | Eliminação de gargalos em etapas críticas | As etapas gerais do sistema acontecem de maneira fluída |  | Pendente
19 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST003 | Capacidade de atender grandes quantidades de solicitação | O sistema deve ser capaz de gerenciar eficientemente o tráfego, distribuindo as solicitações de maneira equitativa e evitando gargalos. |  | Pendente
20 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST004 | Suporta grandes fluxos de informação | O sistema deve ser capaz de manter um desempenho aceitável mesmo quando submetido a cargas elevadas de solicitações ou fluxos de informação. O tempo de resposta e a latência devem permanecer dentro de limites aceitáveis. |  | Pendente
21 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST005 | Facilidade de Uso | O sistema é fácil de usar com telas interativas e intuitivas. |  | Pendente
22 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST006 | Facilidade de manutenção | O código é facil de atualizar |  | Pendente
23 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST007 | Detalhamento da documentação | A documentação precisa estar sempre atualizada e ter alta taxa de manutenibilidade |  | Pendente
24 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST008 | Alta confiabilidade de informações | O banco de dados do sistema é integrado e seguro com poucas pessoas com acesso |  | Pendente
25 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST009 | Resposta rápida e correta | O sistema consegue ficar online 24h por dia e devolver uma reposta em até 1 hora |  | Pendente
26 | 0-Altíssima | Qualidade | SIST010 | Comunicação clara e direta | O sistema apresenta um fluxo fácil de entender e todos seguem ele |  | Pendente

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento